## Hoja1
| IMPACTO |  |  |  |  | PROBABILIDAD |  |  |  |  | ACCIONES
N | RIESGO | BAJO | MEDIO | ALTO | COMENTARIO | BAJO | MEDIO | ALTO | COMENTARIO | ESTIMACIÓN | CORRECTIVAS | PREVENTIVAS | COMENTARIOS | NIVEL DE RIESGO
R1 | Inexperiencia en nuevas librerías (HeroUI, Zustand) |  | 2 |  | Puede generar retrasos |  | 2 |  | Tecnologías nuevas | 4 | Cambiar librería, dividir componentes | Capacitación y PoC | Estandarizar componentes | Medio
R2 | Retrasos en la integración frontend–backend |  |  | 3 | Afecta entregas |  | 2 |  | API en desarrollo | 6 | Ajustar endpoints críticos | Definir contratos API | Revisar dependencias | Medio
R3 | Resistencia al cambio de usuarios |  |  | 3 | Riesgo de baja adopción |  |  | 3 | Sistema nuevo | 9 | Soporte y acompañamiento | Capacitación y pilotos | Feedback constante | Alto
R4 | Dependencia de servicios externos (Google Login, Cloudflare, Gmail API) |  | 2 |  | Servicios críticos externos |  | 2 |  | Dependen del proveedor | 4 | Activar login alternativo | Monitoreo de servicios | Revisión OAuth | Medio
R5 | Retrasos por fases secuenciales |  |  | 3 | Impacto en cadena |  | 2 |  | Trabajo en cascada | 6 | Reorganizar backlog | Entregas pequeñas | Aplicar Scrum real | Medio
R6 | Problemas de seguridad con JWT/OAuth |  |  | 3 | Riesgo de fuga de datos | 1 |  |  | Manejo complejo de tokens | 3 | Revocar claves | Almacenar tokens httpOnly | Revisar seguridad | Bajo
R7 | Disponibilidad de Vercel/Railway/Cloudflare Tunnel |  | 2 |  | Sistema puede caer | 1 |  |  | Servicios con fallas ocasionales | 2 | Modo local o espejo | Monitoreo y alertas | Documentar emergencias | Bajo
R8 | Complejidad del formulario evaluativo |  | 2 |  | Afecta usabilidad | 1 |  |  | Muchos indicadores | 2 | Simplificar formularios | Autosave y paginación | Agregar Skeleton | Bajo