## Slide 1: Estado de Avance - Evalink
Metodología Scrum – Septiembre 2025

## Slide 2: 01 Revisión inicial Agenda 02 Avance del proyecto 04 Riesgos y plan de acción 03 Objetivos y estrategia
Compromisos sesión anterior
Estado de avance
Revisión de Compromisos
Principales riesgos e Issues

## Slide 3: Compromisos Sesión Anterior
ID1 | Actividad / Historia | Responsable | Sprint | Estado | Comentarios
19 | Repositorio Github | SP | Sprint 0 | ✅ Finalizado | Configuración base
20 | Preparación de entorno | SP | Sprint 0 | ✅ Finalizado | Entorno listo
21 | Integración de BD | VM | Sprint 0 | ✅ Finalizado | BD conectada
22 | Documentación | SP | Sprint 0 | ⏳ En curso | Avance parcial
23 | Identificar y gestionar riesgos | SB | Sprint 0 | ⏳ En curso | Se cierra esta semana

## Slide 4: Resumen
Fecha Reporte |  |  | Explicación del Desvío
12/09 |  |  | Retraso en documentación por ajustes de estructura. Identificación de riesgos aún en revisión.
Fecha inicio |  |  | 
01/09 |  |  | 
Fecha Fin |  |  | 
15/09 |  |  | Próximos Hitos Claves
Estado Actual |  |  | Finalización Sprint 0: 15/09 Planificación Sprint 1: 16/09
Avance Real: 60% |  |  | 
Avance Planificado: 65% |  |  | 
Desviación: 5% |  |  | 
Estado: En Curso |  |  | 
Estado anterior | Temas Destacados |  | Temas Abierto
Avance Real: 0% | Configuración de repositorio en GitHub finalizada. Preparación completa del entorno de desarrollo. Integración exitosa de la base de datos. | Finalizar la documentación pendiente. Cerrar la gestión de riesgos. Preparar retrospectiva e iniciar planificación de Sprint 1. | Documentación aún incompleta, en proceso de redacción final. Identificación de riesgos terminada, pero falta priorización. Dependencia de revisión conjunta del equipo antes del cierre del Sprint.
Avance Planificado: 0% |  |  | 
Desviación: 0% |  |  | 
Estado: Base de Inicio |  |  | 

## Slide 5: Riesgos
ID Riesgo | Riesgo | Plan de Mitigacion | Responsable | Tipo de Impacto | Plazo Implementación | Estado Mitigacion
1 | Retraso en documentación del Sprint 0 | Establecer responsables y asignar tiempo extra para cierre |  | Plazo | 15/09 | Abierto
2 | Riesgos identificados sin priorización | Taller rápido con el equipo para priorizar antes de cierre de sprint |  | Alcance | 15/09 | Abierto
3 | Posible dependencia de revisión externa en base de datos | Coordinar validación anticipada con docente/guía |  | Plazo | 14/09 | Mitigado
ID | Frente | Issue | Criticidad | Acciones | responsable | Fecha Estimada | Fecha cierre | estado
1 | Documentacion | Redacción incompleta y dispersa | Medio | Consolidar en un único documento |  | 14/09 | 15/09 | Abierto
2 | Riesgos | Faltan criterios de priorización | Alto | Workshop con el equipo |  | 14/09 | 15/09 | Abierto

## Slide 6: Compromisos Sesión
ID | Actividad / Historia | Responsable | Sprint | Estado | Comentarios
24 | Inicio de sesión con Google | Equipo | Sprint 1 | Por hacer | Integración de autenticación
25 | Mantener sesión activa | Equipo | Sprint 1 | Por hacer | Persistencia de sesión
26 | Plantilla de Evaluación | Equipo | Sprint 1 | Por hacer | Estructura inicial de plantillas
27 | Historial de Plantillas | Equipo | Sprint 1 | Por hacer | Visualización y gestión
28 | Autoevaluación para docentes | Equipo | Sprint 1 | Por hacer | Primera versión del formulario

## Slide 7: ¡Muchas Gracias!