## Plantilla de matriz requisitos
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: EVA
Proyecto: Evalink
Leyenda
PA = Preparación de Ambiente
RF = Requerimientos Funcionales
TEC = Tarea Técnica
UX = Tarea de diseño
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Estado actual | Sprint | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Responsable | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
PA-01 | Repositorio Github (EVA-2) | Crear y Configurar el repositorio de Github | LISTO | Sprint 0 | Yo Como: Desarrollador. Quiero: Configurar el repositorio en GitHub/GitLab Para: Centralizar y versionar el código del proyecto. | Baja | Sharay Muñoz | El equipo de desarrollo | Alta
PA-02 | Preparación de entorno (EVA-3) | Configurar los IDE para el desarrollo y desplegar el proyecto | LISTO | Sprint 0 | Yo Como: Desarrollador. Quiero: Preparar los entornos de backend (Render/Railway) y frontend (Vercel) Para: Tener una base lista para el despliegue. | Media | Vicente Farias | El equipo de desarrollo | Alta
PA-03 | Integración de base de datos (EVA-4) | Integrar la BBDD al proyecto | LISTO | Sprint 0 | Yo Como: Desarrollador. Quiero: integrar la base de datos PostgreSQL Para: garantizar la persistencia de datos desde el inicio | Media | Sebasthian Silva | El equipo de desarrollo | Alta
PA-03 | Documentación (EVA-6) | Iniciar el documento de Acta de Constitución y Requisitos del Sistema | LISTO | Sprint 0 | Yo Como: equipo de proyecto Quiero: comenzar a completar el Acta de Constitución y el Documento de Requerimientos Para: establecer de manera formal el propósito, alcance y lineamientos del sistema, asegurando una base clara y compartida para el desarrollo y la validación con los interesados. | Media | Sharay Muñoz | Project Manager | Alta
RF-01 | Inicio de sesión con Google (EVA-24) | Iniciar sesión con una cuenta de Google | POR HACER | Sprint 1 | Yo Como: usuario autorizado Quiero: iniciar sesión con mi cuenta Google Para: acceder al sistema de forma segura y garantizar que solo ingresen usuarios validados por RRHH. | Alta | Vicente Farias | Todos los usuarios del sistema | Alta
PA-04 | Documentación parte 2 (EVA-31) | Finalizar la documentación iniciada en el sprint 0 | EN CURSO | Sprint 1 | Yo como: Gestor de Proyecto Quiero: La documentación del proyecto Para: Llevar la trazabilidad del proyecto y definir el alcance del mismo Criterios de Aceptación: Se debe finalizar el acta de constitución Se debe finalizar el acta de requerimientos | Media | Sharay Muñoz | Project Manager | Media
TEC-01 | Creación de MER para usuarios (EVA-30) | Crear el modelo de entidad relación para los usuarios | EN CURSO | Sprint 1 | Yo como: Equipo de desarrollo Quiero: Crear un modelo entidad relación Para: Almacenar los datos del usuario Criterios de aceptación: Se deben crear las siguientes tablas con respectivos atributos: | Media | Sharay Muñoz | El equipo de desarrollo | Media
TEC-02 | Gestión de Usuarios (EVA-28) | Gestionar la creación de usuarios con Soporte TI | EN CURSO | Sprint 1 | Yo como: Soporte TI Quiero: Administrar los usuarios de Evalink. Para: Permitir acceso al sistema tras la notificación de RR.HH Criterios de aceptación: Se debe ocupar la interfaz de django admin para dicha gestión. Los datos ingresados deben persistir en la base de datos | Media | Vicente Farias | Soporte TI / RRHH | Media
UX-01 | Diseño en figma de Login | Se debe crear un diseño del login en figma para el inicio del desarrollo | EN CURSO | Sprint 1 | Yo como: RR.HH Quiero: El diseño del inicio de sesión Para: Poder poder visualizar en un prototipo el inicio de sesión. Criterios de aceptación: Debe entregar el diseño en Figma Debe adjuntar SVG de ser necesario Debe ser consistente con los colores institucionales del colegio | Media | Sebasthian Silva | El equipo de desarrollo | Alta

## Instrucciones
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Estado actual | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Sprint | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
#REF! | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
#REF! | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
#REF! | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
#REF! | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
#REF! | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Responsable | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
#REF! | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.